| - 抚远市卫生健康局 | - 文件 |
| --- | --- |
| - 抚远市公安局 |  |
| - 抚远市民政局 |  |
| - 抚远市人力资源和社会保障局 |  |

- 抚卫发〔2020〕16号

- 关于印发《抚远市推进身后“一件事”改革

- 实施方案（试行）》的通知

- 市卫生健康局、公安局、民政局、人社局：

- 现将《抚远市推进身后“一件事”改革实施方案（试行）》印发给你们，请贯彻执行。

| - 抚远市卫生健康局 | - 抚远市公安局 |
| --- | --- |
| 抚远市民政局 | - 抚远市人力资源和社会保障局 - 2020年8月12日 |

- 抚远市推进身后“一件事”实施方案

- （试行）

- 根据《抚远市推进办好“一件事”改革工作实施方案》要求，促进政务服务便利化，持续优化我市营商环境，推动身后“一件事”一站式联办、一体化服务，实现“最多跑一次”，制定本实施方案。

- 一、总体要求

- 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“放管服”和“最多跑一次”改革精神，坚持以人民为中心的服务理念，突出需求导向和目标导向，推进身后“一件事”“最多跑一次”改革，通过流程再造和信息共享，整合部门资源、优化业务流程，加快构建更加便捷、更多层次、更为高效的跨部门联办模式，实现身后“一件事”一站式联办、一体化服务，全面提升群众获得感和幸福感。

- 二、实施方式

- （一）服务内容。

同时符合下列条件的逝者，其家属（委托人）自主选择后可提出联办申请，提供死亡医学证明、遗体火化、户口注销、丧葬补助、待遇发放等身后“一件事”一站式联办：

1.在我市区医疗机自然死亡；

2.我市户籍；

3.在我市参保；

4.遗体在我市火化。

- （二）办理方式。按照“线上线下协同、统一受理”思路，不断拓展丰富身后“一件事”“一站式”服务办理方式。

- 1、线下办理。现有线下办理方式不变，各单位要不断完善窗口办理，鼓励居民提出身后事“一站式”服务申请。

- 2、线上办理。在抚远市政务服务网开设办理模块，各相关单位直接登入身后“一件事”“一站式”服务联办平台办理。

- （三）工作进度。10月底前，实现线下身后“一件事”“一站式”联办服务。目前暂定社区卫生服务中心,开通身后“一件事”联办服务；12月底前，在抚远市人民医院、抚远市社区卫生服务中心两家医疗机构实现身后“一件事” “一站式” 联办服务线下办、网上办，线上线下有效协同。

三、办理流程

（一）证明开具

在医疗卫生机构正常死亡的，由负责救治的医疗卫生机构执业医师现场签发《居民死亡医学证明（推断）书》（以下简称《死亡证明》），由相关工作人员登入抚远市政务服务网开设办理身后“一件事”模块受理平台，录入基本信息，同时指导提出身后事“一站式”服务申请的逝者家属填写《抚远市身后“一件事”多证联办登记表》，并上传《死亡证明》、身份证、户口簿、《登记表》等电子材料加盖电子签章，作为各部门办理业务凭据。

（二）业务办理

1、户籍注销。《居民死亡医学证明（推断）书》录入信息平台后，逝者注销地公安部门及时核实信息系统上传的相关材料，对符合政策规定的逝者，在1个工作日内办理户口注销，并将户籍注销信息推送至民政、社保等部门。

2、遗体火化。民政部门即时查收、核实信息系统推送的相关材料及信息（或逝者家属在殡仪馆现场提交相关材料），对符合政策规定开具火化证明。

3、社保金和抚恤金发放（停发）退补。社保部门核实逝者信息，办理社保金和抚恤金发放（停发）退补等业务。

（三）数据共享

相关部门通过抚远市公共数据共享平台获取死亡信息、火化信息等相关数据，办理其他“身后”事项。建议利用平台开发短信告知申请人办理结果等信息服务。

- 四、保障措施

- （一）提高思想认识。推进身后“一件事”“最多跑一次”改革，是“最多跑一次”改革向公共服务领域延伸的重要内涵，各有关部门、单位要高度重视，切实增强为民服务的使命感和责任感，通过“数据先行、即时审核、限时结办”的流程管理，推进死亡医学证明、遗体火化、户口注销、丧葬补助、待遇发放等身后“一件事”跨部门联办。通过“网上办”推广身后“一件事”“一窗受理、一证通办、集成服务”，实现身后“一件事”“最多跑一次”。

（二）加强协同推进。各有关部门和单位要按照整合和联办的改革要求，健全机制，加大事项梳理、流程再造和信息系统对接等工作协调。按照各自工作职责加快推进身后“一件事”改革，市营商局负责抚远市政务服务网开设办理身后“一件事”模块受理平台运行落实。卫生健康局组织做好医院多证联办工作，负责居民死亡医学证明（推断）书开具。公安局负责逝者户籍注销、多证联办相关工作，做好指导户籍注销业务办理、流转对接、信息共享等工作，简化户籍注销手续，负责户籍注销咨询与投诉。人社局负责社保金和抚恤金发放（停发）退补工作，做好相关业务办理、流转对接、信息共享等工作，负责相关方面咨询与投诉。民政局负责落实殡仪馆负责接收遗体，办理遗体火化手续等工作。各部门要积极推出更多个性化服务举措，提升身后“一件事”服务标准。加强相关工作人员的业务培训，提高服务效率，确保服务质量。

（三）强化宣传培训。充分利用报纸、电视、互联网、微信（微博）等新闻媒体，提高身后“一件事”多证联办知晓度和办理量。确定并公开身后“一件事”咨询途径，对死亡医学证明、遗体火化、户口注销、丧葬补助、待遇发放等服务事项提供专业化的政策咨询；制定监督检查办法，完善反馈机制，不断提升服务效率。

附件：抚远市身后“一件事”办理登记表（示例）

附件：

抚远市身后“一件事”办理登记表（示例）

编号__________

| 申请人姓名 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 与亡故人关系 |  |  |  |  |  |  |
| 丧葬抚恤金 领取人姓名 |  |  |  | 与逝者 关系 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| 领取人银行 帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注:若亡故人为机关事业单位人员领取丧葬抚恤金按照原流程办理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亡故人姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  | 民族 |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  | 户籍所在地 |  |  |  |  |  | 暂住地/单位所在乡镇 |  |  |  |
| 亡故时间 |  |  |  |  |  | 亡故原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《居民死亡医学证明（推断）书》编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否 已运达殡仪馆 |  | 是 | 殡仪馆名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 否 | 遗体接运地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 接运时间 |  | 年 月 日 |  |
| 骨灰安置意向 |  | （殡仪馆、经营性公墓、乡村公益性墓地或骨灰堂、殡改前已建寿坟，以上必须填写具体名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文明治丧 承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请办理 事项 | 请在需申请直接办理的事项方框内打“√” 火化前期手续办理 亡故人户口注销 亡故人养老保险、丧葬费、抚恤金申领 亡故人医疗保险个人帐户清算 办理其他事项，表格是否应再增加其他部门所需信息？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 承诺 | 申请人承诺遵守国家和地方各项殡葬政策规定文明治丧、安置骨灰。已知晓全部告知内容，以上填报信息真实有效，并对真实性负责，因申请人虚假填报信息产生的法律纠纷由申请人自行承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 签名 |  |  |  |  |  |  | 乡镇（街道）审批盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．请亲属30日内及时办理遗产处理等相关事宜，公安机关将根据相关规定，对死亡公民户口进行注销。

- 人力社保部门从即日起将处理死者相关社保待遇，请亲属先办理参保人未完成的医疗费用报销手续后，再尽快办理丧葬费、抚恤金等相关待遇申领手续。

- 抚恤金领取人必须为亡故人的直系亲属，包括配偶、子女、父母、孙子女、外孙子女等。

4．本表原件一式两份，一份由丧属保存，一份由上传单位存档，以备查询。

抚远市卫生健康局 2020年8月12日